## issues
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Description | Votes
G9-1233 | Group 9 |  | Пользователь не может добавить задачу с 25 символами | root | 2025-02-05 14:10 | 2025-02-05 15:09 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Preconditions Установлено приложение "shopping-list" c помощью APK-файла. **Environment** Pixel 9, Version Android 15 ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Нажать на иконку приложения "shopping-list". * *Step 2* Action: Нажать на поле "Введите задачу". * *Step 3* Action: Ввести название задачи с 25 символами — буквы кириллица (а-я)(А-Я) * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "Добавить задачу". **Expected Result:** Задача успешно создана и появилась в списке задач. ### Actual Result: Задача не создана, появилось сообщение "Задача не должна превышать 25 символов". ![](studio64_pq52IhMSmz.png){width=70%} Qase.io defect: [Добавление задачи с граничными значениями (1,24,25,26 символов)](https://app.qase.io/defect/G9/view/915) Found in test run: [Express run 2025/02/05](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/194) | 0
G9-1234 | Group 9 |  | Не работает валидация текста при редактировании задачи (латиница, цифры, символы, эмодзи) | root | 2025-02-05 14:13 | 2025-02-05 17:21 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Preconditions Установлено приложение "shopping-list" c помощью APK-файла. В приложении есть созданная задача. **Environment** Pixel 9, Version Android 15 ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Нажать на иконку приложения "shopping-list". * *Step 2* Action: Лонг тап на задачу. * *Step 3* Action: Ввести задачу, состоящую из — от 1 до 25 символов (латиница (a-z)(A-Z)). **Expected Result:** Название задачи не изменилось. Появилось сообщение об ошибке "Задача должна быть на русском языке." ### **Actual Result:** Задача создана и появилась в списке задач. Баг локализован так же для: * от 1 до 25 символов (цифры (0-9)) * от 1 до 25 символов (!@#$%^&\*() * от 1 до 25 символов (эмодзи) ![](studio64_rIQ8v8zuxj_1.mp4){width=70%} [Логи ошибки G9-1234.txt](Логи ошибки G9-1234.txt) Qase.io defect: [Редактирование задачи с невалидными данными](https://app.qase.io/defect/G9/view/916) Found in test run: [Express run 2025/02/05](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/194) | 0
G9-1235 | Group 9 |  | Не работает валидация на редактирование задачи из 26 символов | root | 2025-02-05 14:24 | 2025-02-05 17:21 |  | Medium | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Preconditions Установлено приложение "shopping-list" c помощью APK-файла. В приложении есть созданная задача. **Environment** Pixel 9, Version Android 15 ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Нажать на иконку приложения "shopping-list". * *Step 2* Action: Лонг тап на задачу. * *Step 3* Action: Ввести название задачи из 26 символов — буквы кириллица (а-я)(А-Я). * *Step 4* Action: Нажать кнопку "Сохранить". ### **Expected Result:** Задача не отредактирована, название осталось прежним. Появилось сообщение об ошибке "Задача не должна превышать 25 символов.". ### **Actual Result:** Задача отредактирована, название изменилось. ![](studio64_Dy8r7rsjfa.mp4){width=70%} [Логи ошибки G9-1235.txt](Логи ошибки G9-1235.txt) Qase.io defect: [Редактирование задачи с граничными значениями (1,24,25,26 символов)](https://app.qase.io/defect/G9/view/918) Found in test run: [Express run 2025/02/05](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/194) | 0
G9-1238 | Group 9 |  | Пользователь может создать 11 задач (ограничение - 10) | root | 2025-02-05 14:43 | 2025-02-05 15:53 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Preconditions Установлено приложение "shopping-list" c помощью APK-файла. В приложении есть 10 созданных задач. **Environment** Pixel 9, Version Android 15 ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Нажать на иконку приложения "shopping-list". * *Step 2* Action: Нажать на поле "Введите задачу". * *Step 3* Action: Ввести задачу от 1 до 25 символа — буквы кириллица (а-я)(А-Я) * *Step 4* Action: Нажать на кнопку "Добавить задачу". **Expected Result:** Задача не создана, появилось сообщение об ошибке "Нельзя создать более 10 задач". **Actual Result:** Задача создана, и появилась в списке задач. Qase.io defect: [Добавление пользователем 11 задач](https://app.qase.io/defect/G9/view/920) Found in test run: [Express run 2025/02/05](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/194) | 0
G9-1239 | Group 9 |  | Отображается входящий звонок в режиме "Не беспокоить" во время работы с приложением | root | 2025-02-05 14:46 | 2025-02-05 18:04 |  | Low | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### Preconditions Установлено приложение "shopping-list" c помощью APK-файла. Включен режим "Не беспокоить". **Environment** Pixel 9, Version Android 15 ### Steps to reproduce * *Step 1* Action: Нажать на иконку приложения "shopping-list". * *Step 2* Action: Отправить звонок на устройство. **Expected Result:** На устройство поступил звонок, но не отобразился. Появилось сообщение "Пропущенный вызов. В режиме "Не беспокоить"". ### Actual result На устройство поступил звонок, отобразился поверх приложения. Qase.io defect: [Работа режима "Не беспокоить" во время работы с приложением (входящий звонок)](https://app.qase.io/defect/G9/view/921) Found in test run: [Express run 2025/02/05](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/194) | 0
G9-1246 | Group 9 |  | Обнуляются отметки о выполнении задачи в чек-боксе при прокрутке экрана | Taranenko Natalia | 2025-02-05 17:01 | 2025-02-05 18:05 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### **Preconditions** Установлено приложение "shopping-list" c помощью APK-файла. В приложении есть 10 созданных задач. **Environment** Pixel 9, Version Android 15 ### **Steps to reproduce** * *Step 1* Action: Нажать на иконку приложения "shopping-list". * *Step 2* Action: Отметить чек-бокс первой задачи в списке задач. * *Step 3* Action: Открыть клавиатуру на экране. * *Step 4* Action: Прокрутить вниз экрана до конца (когда не будет видно отмеченных задач). * *Step 5* Action: Прокрутить вверх экрана обратно. **Expected Result:** Все ранее отмеченные задачи в чек-боксе остались отмечены. **Actual Result:** Пропала отметка о выполнении в чек-боксе у ранее отмеченных задач. ![](studio64_4EH3nhNtKh.mp4.mp4){width=70%} | 0
G9-1247 | Group 9 |  | Не обнуляются отметки о выполнении задачи в чек-боксе при прокрутке экрана | Taranenko Natalia | 2025-02-05 17:01 | 2025-02-05 18:07 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### **Preconditions** Установлено приложение "shopping-list" c помощью APK-файла. В приложении есть 10 созданных задач. **Environment** Pixel 9, Version Android 15 ### **Steps to reproduce** * *Step 1* Action: Открыть приложение "shopping-list". * *Step 2* Action: Отметить чек-бокс первых двух и последних двух задач в списке задач. * *Step 3* Action: Перезагрузить приложение 3 раза. * *Step 4* Action: Открыть приложение "shopping-list". * *Step 5* Action: Открыть клавиатуру на экране. * *Step 6* Action: Нажать на чек-бокс ранее отмеченных задач (убрать отметку о выполнении). * *Step 7* Action: Прокрутить вниз экрана до конца (когда не будет видно отмеченных задач). * *Step 8* Action: Прокрутить вверх экрана обратно. **Expected Result:** Все задачи не отмечены в чек-боксе. **Actual Result:** Отметка о выполнении вновь появилась в чек-боксе у задач. ![](studio64_Qdks833LtI.mp4){width=70%} [Логи ошибки G9-1247.txt](%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20G9-1247.txt) | 0
G9-1249 | Group 9 |  | Краш приложения при двойном тапе на кнопку "DELETE" | Taranenko Natalia | 2025-02-05 17:34 | 2025-02-05 18:10 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### **Preconditions** Установлено приложение "shopping-list" c помощью APK-файла. В приложении есть созданная задача. **Environment** Pixel 9, Version Android 15 ### **Steps to reproduce** * *Step 1* Action: Нажать на иконку приложения "shopping-list". * *Step 2* Action: Двойной тап на кнопку "DELETE" **Expected Result:** Задача успешно удалена. **Actual Result:** Приложение свернулось, и появилось сообщение о сбое в работе. ![](studio64_NkDU8MMI7e.mp4){width=70%} [Логи ошибки G9-1249.txt](Логи ошибки G9-1249.txt) | 0
G9-1250 | Group 9 |  | Не локализована кнопка "DELETE", как "Удалить" | Taranenko Natalia | 2025-02-05 17:58 | 2025-02-05 18:10 |  | High | Bug | New | Unassigned | Unscheduled | 0 | Mobile | No module | ### **Preconditions** Установлено приложение "shopping-list" c помощью APK-файла. Основной язык устройства \> русский. Есть созданная задача. **Environment** Pixel 9, Version Android 15 ### **Steps to reproduce** * *Step 1* Action: Нажать на иконку приложения "shopping-list". * *Step 2* Action: Проверить наличие кнопки "Удалить", и ее локализацию. **Expected Result:** Около задачи есть кнопка локализованная на русский язык "Удалить". ### **Actual Result:** Около задачи есть кнопка, но на английском языке "DELETE". ![](studio64_cP6V0X7f9Q.png){width=70%} | 0